## Sheet1
附件
中央水利救灾资金转移支付绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央水利救灾资金
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 内蒙古自治区水利厅 |  | 资金使用单位 | 各有关旗县市水利（水务）局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A) | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%）
|  |  | 年度资金总额： | 2234 | 617.02 |  | 27.62%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2234 | 617.02 |  | 27.62%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 依据水毁灾情、旱情情况，对救灾资金进行分配
|  |  | 下达及时性 | 资金及时分解下达
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付符合相关规范
|  |  | 使用规范性 | 严格按照行业标准开展生产救灾工作
|  |  | 执行准确性 | 严格执行资金预算管理
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格执行资金预算管理
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风景潮、冰凌(含冰雪冻融)、凤霍、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。 |  |  |  | 全年共下达2234万元水利救灾资金，用于干旱灾害工程修复、水利工程水毁修复，目前已执行资金617.02万元。资金执行率27.62%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 排查消除防洪安全隐患（**处） |  | 12 | 14
|  |  | 水库（水电站）水毁修复数量（**处） |  | 0 | 0
|  |  | 堤防（护岸）水毁修复数量（**处） |  | 45 | 25 | 已经加快施工进度，在汛期前完成全部修复任务
涵闸泵站水毁修复数量（**处）
防汛通讯设施修复（**套）
防洪工程修复抢护专业设施和机械使用（**台班）
|  |  | 兴建修复抗旱水源和调水供水设施（**套） |  | 42 | 25 | 冬季因气候原因无法连续施工，导致工程进度缓慢，现气候回暖，将督促加快工程建设进度。
添置提运水设备及运行（**套）
水文测报设施设备修复（**套）
水文应急监测预报（**次）
|  | 质量指标 | 工程施工设计标准 |  | 符合规范 | 符合规范
|  |  | 工程施工监理 |  | 符合规范 | 符合规范
|  |  | 工程施工验收 |  | 通过验收 | 未全部验收
|  | 时效指标 | 资金下达到省级6个月内预算执行率(≥80%) |  | ≥80% | 27.62%
|  | 成本指标 | 工程项目成本控制在预算内 |  | 不超出预算 | 未超预算
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障防洪工程安全度汛 |  | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响
|  |  | 保障抗旱供水安全 |  | 发生中等干旱不受严重影响 | 发生中等干旱不受严重影响
|  | 社会效益 指标 | 保障居民社会生活平稳 |  | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响/发生中等干旱不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响/发生中等干旱不受严重影响
|  |  | 保障旱区城乡群众基本生活用水 |  | 解决临时饮水困难0人次 | 无
|  | 生态效益 指标 | 促进地区生态和谐发展 |  | 发生工程设计标准内洪水/中等干旱不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水/中等干旱不受严重影响
|  | 可持续 影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |  | 发生工程设计标准内洪水/中等干旱不受严重影响 | 发生工程设计标准内洪水/中等干旱不受严重影响
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 上级主管单位满意度（≥**%） |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 服务群众满意度（≥**%） |  | ≥90% | ≥90%
说明